## Feuille1
Enoncé des risques	Gravité ( /4)	Fréquence ( /4)	Criticité ( /16)	Prévention

Manque de connaissance sur le langage	3,5	3	10,5	Bien se renseigner sur le langage et tirer avantages de ceux qui connaissent le mieux le langage.
Manque de communication au sein du groupe	3	1,5	4,5	Suivre le rôle de chacun, faire des petites réunions avec les avancées du projet.
Mauvaise utilisation du GitLab	2,5	2	5	Bien se renseigner sur le Git (TP de début d’année), bien vérifier ce que l’ont fait.
Le projet ne convient pas au client	4	1,5	6	Rendre des prototypes (MVP) régulièrement au client et écouter ses demandes et ses remarques.
Projet trop ambitieux pour le temps imparti	2	2	4	Bien connaître nos compétences et nos limites.
Projet trop commun qui n’apporte pas grand-chose par rapport à ce qui existe déjà	1	3	3	Etre original, ajouter des petits trucs en plus.
Absentéisme trop prononcé	3,5	0,5	1,75	Doubler les rôles pour prévenir une absence.
Problème de versions, configuration de l’environnement	2	1	2	Bien regarder les versions et bien paramétrer les logiciels avant de commencer à coder.
Problème au niveau des serveurs de l’école	3	2	6	Avoir des sauvegardes du projet sur plusieurs machines et sur le Git